СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальных программ Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района за первое полугодие 2025 год

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик мероприятия (заказчик) ответственный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования, программой на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/невыполнено) |  | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | Другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | Другие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |
| 1. | Муниципальная программа Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района "Развитие гражданского общества" на 2024-2026 годы | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 942,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 942,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 526,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 526,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | мероприятия выполняются ежемесячно |
| 2. | Муниципальная программа Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района «Безопасность населения» на 2024-2026 годы | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | мероприятия выполняются ежемесячно |
| 3. | Муниципальная программа Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество» на 2024-2026 годы | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | мероприятия выполняются ежемесячно |  |
| 4. | Муниципальная программа Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2024-2026 годы | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | мероприятия запланированы в 4 квартале |  |
| 5. | Муниципальная программа Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2024-2026 годы | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 3751,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3751,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | мероприятия выполняются ежемесячно |  |
| 6. | Муниципальная программа Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района «Молодежь Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | мероприятия запланированы на 3 квартам |  |
| 7. | Муниципальная программа Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие культуры» на 2024-2026 годы | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 9863,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9863,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | мероприятия выполняются согласно программе |  |
| 8. | Муниципальная программа Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие физической культуры и спорта» на 2024-2026 годы | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | мероприятия запланированы в 3-4 квартале |  |
| 9. | Муниципальная программа "Обеспечение доступности маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района" на 2024-2026 годы | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | мероприятия запланированы в 4 квартале |  |

Глава Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                                                                                                 Г. Г. Денисенко